Załącznik do uchwały nr 348 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 16 marca 2021 roku

| PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WERSJA PLANU DZIAŁANIA |  | 2021/1 |
| INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA |  |  |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji |  |
| Instytucja | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |  |
| Adres korespondencyjny | ul. Stefana Batorego 5; 02-591 Warszawa |  |
| Telefon | 22 60 142 48 |  |
| Faks | n. d. |  |
| E-mail | sekretariat.dfe@mswia.gov.pl |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych | Adam Misiuwianiec adam.misiuwianiec@mswia.gov.pl 22 60 119 11 |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  | Dostępny samorząd – granty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  | Cel szczegółowy 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  | Priorytet Inwestycyjny: 11i - Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  | Wdrażanie w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst dla osób z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  | W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące kamienie milowe: I kamień milowy: Przygotowanie i ogłoszenie otwartego naboru grantobiorców – 3 miesiące od rozpoczęcia projektu; II kamień milowy: Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie otwartego naboru grantobiorców oraz podpisanie umów o powierzenie grantów – 11 miesięcy od rozpoczęcia projektu; III kamień milowy: Realizacja i rozliczenie powierzonych grantobiorcom grantów – 27 miesięcy od rozpoczęcia projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  | Instytucja Pośrednicząca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON) jest państwowym funduszem celowym, posiadającym osobowość prawną. PFRON działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426), zwanej dalej ustawą. Celem PFRON jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób z niepełnosprawnościami. PFRON jest instytucją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z Ustawą zadania PFRON obejmują m.in.: - wsparcie pracodawców otwartego i chronionego rynku pracy zatrudniających niepełnosprawnych pracowników oraz osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, - dofinansowania potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej (turnusy, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy), - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, - dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe, - realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, - dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, - realizację programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, służących rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywaniu różnic między regionami – w szczególności poprawiających dostępność architektoniczną oraz w zakresie komunikowania się w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do ich rodzin. W roku 2019 przychody PFRON stanowiły 5,8 mld zł, natomiast wydatki 5,4 mld zł. Środki Funduszu pozwoliły w 2019 r. m.in. na: - dofinansowanie wynagrodzeń 247 tys. osób niepełnosprawnych (według stanu na listopad 2019 r.), - objęcie rehabilitacją 1,09 mln osób niepełnosprawnych, w tym 370,5 tys. rehabilitacją zawodową, - realizację 10 programów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze strategiczne znaczenie przedsięwzięć zaplanowanych w projekcie dla samorządu terytorialnego, wynikające z zapisów rządowego programu Dostępność Plus oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), należy podkreślić systemowy charakter projektu oraz wieloletnie doświadczenie PFRON we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami oraz we współpracy z samorządami terytorialnymi, a także jego istotną rolę w realizacji programu Dostępność Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  | TAK |  |  |  | X |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  | II kwartał 2021 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | VII 2021 r. |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | IX 2023 r. |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2021 |  |  |  | w roku 2022 |  |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  |  | Ogółem |  |  |
| 1 550 000 |  |  |  | 80 600 000 |  |  |  |  | 2 550 000 |  |  |  |  | 84 700 000 |  |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | x |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 385 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt służy bezpośrednio realizacji polityki państwa, określonej w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: ustawa o dostępności) oraz w dokumencie strategicznym - Programie Dostępność Plus. Zgodnie z art. 3 ustawy o dostępności, wszystkie podmioty administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, są zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z art. 6 ustawy o dostępności, obowiązek ten obejmuje spełnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Ze względu na bardzo zróżnicowaną sytuację finansową oraz lokalową urzędów jst, istnieje potrzeba udzielania im wsparcia w realizacji obowiązków określonych w ustawie o dostępności, które często pociągają za sobą poważne wydatki, trudne do sfinansowania wyłącznie z budżetu danej jst, zwłaszcza w kontekście obniżenia dochodów samorządów terytorialnych w wyniku epidemii COVID. Wsparcie to jest więc niezbędne, aby zapewnić skuteczne wdrożenie ustawy o dostępności, a tym samym osiągnięcie celów Programu Dostępność Plus. Projekt stanowi ważne narzędzie wsparcia polityki w zakresie dostępności. Ze względu na jego istotną rolę we wdrażaniu Programu Dostępność Plus i potrzebę zapewnienia jego komplementarności i synergii z innymi działaniami w tym zakresie podejmowanymi przez Instytucję Pośredniczącą (MSWiA) oraz PFRON, projekt będzie realizowany jako pozakonkursowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie jst w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez przyznanie finansowania w postaci grantów dla 620 jednostek samorządu terytorialnego, wybranych w ogólnopolskim otwartym naborze grantobiorców, zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020, poz. 818). Granty będą służyły zwiększeniu dostępności do usług publicznych świadczonych przez grantobiorcę. Przewiduje się przyznanie 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000 zł oraz 100 grantów, przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 000 zł. W przypadku grantów w wysokości przekraczającej 100 000 zł grantobiorca będzie zobowiązany do sfinansowania z innych środków części zaplanowanych dostosowań w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty grantu. Wydatki na cross-financing wyniosą nie więcej niż 60% wydatków kwalifikowalnych projektu, zaś łącznie wydatki na cross-financing i środki trwałe wyniosą nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowalnych projektu. Katalog kosztów, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował wydatki przeznaczone na: - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, - instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, - zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, - zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), - obsługę osób korzystających z usług jst z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, - instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, - zapewnienie na stronie internetowej jst informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, - zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z jst w formie określonej w tym wniosku, - koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu. Uprawnione do uzyskania grantu będą jst, które nie później niż w dniu złożenia wniosku o grant wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie w ramach projektu będzie skierowane w sposób priorytetowy do: - jst znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez przyznanie punktów premiujących dla jst o niższym niż średni wskaźniku dochodów podatkowych na mieszkańca (liczba punktów zależna od wysokości wskaźnika); - jst o wysokim poziomie zaangażowania w zakresie zapewniania dostępności, poprzez przyznanie punktów premiujących dla: - jst, które biorą lub wzięły udział w realizacji projektu pozakonkursowego MSWiA „Samorząd bez barier” nr POWR.02.18.00-00-0001/20 lub projektów wyłonionych w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20; - jst, które opublikowały Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; - jst, które zgłoszą do finansowania projekty o wysokim stopniu przygotowania do realizacji. Jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące o udzielenie grantu zobowiązane będą do skorzystania z doradztwa świadczonego przez Ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych lub skorzystać z doradztwa innego podmiotu albo eksperta, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewniania dostępności. JST wnioskująca o grant będzie zobowiązana do wskazania we wniosku o udzielenie grantu, z jakiego wsparcia doradczego zamierza skorzystać na etapie realizacji projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupą docelową projektu są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli: 16 województw, 314 powiatów i 2 477 gmin (302 miejskich, w tym 66 miast na prawach powiatu, 652 miejsko-wiejskich oraz 1 523 wiejskich). Wsparcie będzie przeznaczone na podniesienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług świadczonych przez urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe oraz urzędy miejskie i gminne oraz jednostki organizacyjne jst, które nie były objęte wsparciem z zakresu poprawy dostępności w ramach innych programów/projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: W ramach kamienia milowego I: Przygotowanie i ogłoszenie otwartego naboru grantobiorców (przewidywany okres realizacji: 3 miesiące): - Przygotowanie regulaminu otwartego naboru grantobiorców, wzoru wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu; dokumentacja konkursowa zostanie przygotowana we współpracy pracowników PFRON oraz ekspertów zewnętrznych; - Zatwierdzenie dokumentacji otwartego naboru grantobiorców; - Akcja informacyjna skierowania do wszystkich jst; - Uruchomienie punktu informacyjnego dla wnioskodawców; - Uruchomienie generatora wniosków na wynajętej do tego celu platformie internetowej; - Ogłoszenie otwartego naboru grantobiorców. W ramach kamienia milowego II: Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie otwartego naboru grantobiorców oraz podpisanie umów o powierzenie grantów (przewidywany okres realizacji – 8 miesięcy: - Udzielanie odpowiedzi na pytania wnioskodawców; - Ocena formalna wniosków; - Ocena merytoryczna wniosków i sporządzenie listy rankingowej; komisja oceny projektów będzie składać się z pracowników Biura i Oddziałów PFRON oraz z ekspertów zewnętrznych wszyscy eksperci zostaną przeszkoleni w zakresie oceny wniosków w ramach projektu; - Podjęcie decyzji o powierzeniu grantów; - Rozpatrzenie protestów i ponowna ocena wniosków w wyniku protestów; - Podjęcie dodatkowej decyzji o powierzeniu grantów po zakończeniu procesu odwoławczego; - Podpisanie umów o powierzenie grantu. W przypadku wycofania się grantobiorców z realizacji projektu po podjęciu decyzji o powierzeniu grantów, możliwe będzie przyznanie grantu jst znajdującym się na kolejnych miejscach listy rankingowej, jeśli złożone przez nie projekty będą mogły zostać zrealizowane w ramach dostępnej kwoty przeznaczonej na granty oraz w czasie pozostającym do realizacji kamienia milowego III. W ramach kamienia milowego III: Realizacja i rozliczenie projektów grantowych (przewidywany okres realizacji: 16 miesięcy): - Przekazanie środków zaliczkowych; - Wsparcie grantobiorców w prawidłowej realizacji projektów; - Wizyty monitoringowe i kontrolne; - Weryfikacja i akceptacja sprawozdań okresowych z realizacji projektów; - Końcowe rozliczenie środków przekazanych grantobiorcom w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki; - Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu z wnioskami i rekomendacjami dot. przyszłych interwencji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PFRON od 2016 r. realizuje trzecią edycję Programu wyrównywania różnic między regionami, w ramach którego (Obszar B programu) dofinansowywana jest likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. W roku 2019 w tym obszarze dofinansowano realizację 150 projektów na łączną kwotę 6.714.334,97 zł. Od tego roku rozszerzono zakres wsparcia o jednostki samorządu gminnego. PFRON realizuje 6 projektów pozakonkursowych finansowanych z PO WER jako lider i uczestniczy w jednym projekcie jako partner, zaś w I połowie roku 2021 planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnych trzech projektów PO WER. Wśród tych projektów pięć obejmuje realizację konkursów grantowych, w tym konkurs dla jst „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, w ramach którego Zarząd PFRON przyznał dotychczas 77 grantów na łączną kwotę 40 240 648 zł. Trzy z już realizowanych projektów i dwa, które zostaną uruchomione w I połowie 2021 r. służą realizacji celów Programu Dostępność Plus. Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki stanowią jedną z kluczowych grup podmiotów, z którymi współpracuje PFRON w ramach swoich zadań ustawowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowymi aktami prawnymi definiującymi ramy realizacji Projektu jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przywołane w ww. ustawie akty prawne definiujące minimalne wymagania w odniesieniu do poszczególnych zakresów dostępności. Głównymi interesariuszami projektu są jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do zapewnienia dostępności i wymagające wsparcia finansowego w realizacji tego zadania. Interesariuszami, zainteresowanymi rezultatami projektu są środowiska osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe zagrożenia w skutecznej realizacji projektu wiążą się z bardzo ograniczonym czasem przeznaczonym na jego wdrożenie, co oznacza konieczność przygotowania wniosków przez jst w krótkim terminie, konieczność ich szybkiej oceny oraz krótki czas przeznaczony na realizację projektów. Krótki czas na złożenie wniosków powoduje, że jst muszą wcześniej mieć zidentyfikowane swoje potrzeby w zakresie dostępności, dlatego granty będą mogły otrzymać wyłącznie jst, które przygotowały i opublikowały raport o stanie dostępności, a więc dokonały identyfikacji luk w tym zakresie, zaś premiowane będzie posiadanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wniosek o przyznanie grantu będzie maksymalnie uproszczony, tak aby ułatwić jego wypełnianie. Wnioski będą składane przy pomocy platformy internetowej, położony zostanie nacisk na zastosowanie w niej rozwiązań przyjaznych dla użytkowników. W celu zapewnienia możliwie szybkiego procesu oceny, biorąc jednocześnie pod uwagę ograniczoną kwotę grantu i krótki czas przewidziany na realizację projektów grantowych, ustalony został zamknięty katalog kosztów, jakie będą mogły zostać pokryte w ramach grantu. Przewiduje się również ograniczenie liczby kryteriów podlegających ocenie oraz rezygnację z kryteriów wymagających złożonej oceny eksperckiej. Do procesu oceny zostanie zaangażowana duża liczba pracowników PFRON oraz ekspertów zewnętrznych, dysponujących odpowiednim doświadczeniem. Ze względu na krótki okres realizacji i rozliczenia projektów, maksymalna kwota grantu jest ograniczona; w dokumentacji konkursowej zostaną określone wymogi dotyczące gotowości dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu grantowego, w szczególności w odniesieniu do robót budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po zakończeniu projektu, na podstawie analizy sprawozdań końcowych grantobiorców oraz badania ankietowego grantobiorców beneficjent (PFRON) przygotuje i przedstawi Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Zarządzającej (MFiPR) raport końcowy podsumowujący osiągnięte rezultaty oraz wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań wspierających jst w zapewnianiu dostępności ich usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba jst, które poprawiły dostępność swoich usług |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba jst objętych wsparciem z zakresu poprawy dostępności świadczonych usług |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | Warszawa, 25.03.2021 r. | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z up. Andrzej Trzęsiara zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA [podpisano certyfikatem kwalifikowanym] |
| DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.) (wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER) |  |  |  |
| 22.03.2021 |  |  |  |

Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2020/1”, „2020/2”, „2020/…”.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.